|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **รวม 5 ปี** |
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
|  | 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 230,000 | 8 | 230,000 | 8 | 230,000 | 8 | 230,000 | 8 | 230,000 | 40 | 1,150,000 |
|  | 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 93 | 14,991,000 | 138 | 13,841,000 | 125 | 13,281,000 | 140 | 13,841,000 | 140 | 13,281,000 | 636 | 55,394,000 |  |
|  | 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 6 | 385,000 | 6 | 385,000 | 6 | 385,000 | 6 | 385,000 | 6 | 385,000 | 30 | 1,925,000 |  |
|  | 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 12 | 773,000 | 12 | 773,000 | 12 | 773,000 | 12 | 773,000 | 12 | 773,000 | 60 | 3,865,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 130,000 | 6 | 130,000 | 6 | 130,000 | 6 | 130,000 | 6 | 130,000 | 30 | 650,000 |
|  | **รวม** | 125 | 16,509 ,000 | 170 | 15,359,000 | 157 | 14,799,000 | 172 | 15,359,000 | 172 | 14,799,000 | 796 | 62,984,000 |

ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ในปีงบประมาณ 2562 (รอบ ตุลาคม 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
| ที่ปรากฏอยู่ในแผน 2562 | ที่ดำเนินการได้ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 4 | 50 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 138 | 81 | 58.70 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 6 | 6 | 100 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 12 | 9 | 75 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 3 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | 170 | 103 | 60.59 |

ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ในปีงบประมาณ 2562

(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
| ที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ2562 | ที่ดำเนินการได้ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 2 | 50.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 81 | 73 | 90.13 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 6 |  4 | 66.67 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 9 | 6 | 66.67 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 2 | 66.67 |
| รวมทั้งสิ้น | 103 | 87 | 84.47 |
|  |  |  |  |